## Sheet1
Përshkrimi i Rrezikut | Prioriteti | Probabiliteti | Vonesa (Javë) | Veprimi Shmangës
Dëmtimi i pajisjeve të cilat përdoren për zhvillimin e projektit | 5 | 10% | 1 | Kontrolli për pajisje shtesë në rast të dëmtimeve, kontrolli i ambientit punues për minimizim të dëmtimeve
Mos-mësimi në kohë i materialit të nevojshëm për zhvillimin e projektit | 4 | 15% | 1-2 | Planifikimi i kurseve paraprakisht, implementimi i "learn by doing"
Mos-llogaritja e saktë e kohës për taska | 2 | 10% | <1 | Ri-kontrolli i kohës së taskave para marrjes së taskut
Mos-përfundimi me kohë i sprintave | 1 | 10% | 1-2 | Ri-kontrolli i kohës para fillimit të secilit sprint, të punuarit me kohë të shkurtuar në ditët e pushimit, punësimi i stafit të ri të përkohshëm
Bugs | 2 | 40% | <1 | Testimi shumëherësh para pëfundimit të sprintit, lënia e disa ditëve përpara deadlock për testim të detajishëm
Ndodhitë e paparashikuara në anëtarët e grupit që iu pamundësojnë të punuarit | 3 | 50% | 1 | Punësimi i menjëhershëm i stafit të ri të përkohshëm
Resurse të pamjaftueshme | 5 | 30% | ? | Gjetja e kanaleve të tjera të resurseve, punësimi i stafit të ri
Mosmarrëveshjë në mes developerave dhe Product Owner | 5 | 20% | 1 | Çartësimi i linjave të komunikimit dhe çartësimi paraprak i kërkesave nga ana e Product Owner
Use-cases jo të definuara mirë | 2 | 70% | 1 | Çartësimi sa më i sakt i use-cases me ndihmën e Product Owner para fillimit të sprintit, ri-shqyrtimi i use-cases para çdo sprinti