## Sheet1
|  | JAVA 1 | [6 empty] | JAVA 2 | [6 empty] | JAVA 3 | [6 empty] | JAVA 4 | [6 empty] | JAVA 5 | [6 empty] | JAVA 6 | [6 empty] | JAVA 7 | [6 empty] | JAVA 8 | [6 empty] | JAVA 9 | [6 empty] | JAVA 10
|  | 2017-03-27 | [6 empty] | 2017-04-03 | [6 empty] | 2017-04-10 | [6 empty] | 2017-04-17 | [6 empty] | 2017-04-24 | [6 empty] | 2017-05-01 | [6 empty] | 2017-05-08 | [6 empty] | 2017-05-15 | [6 empty] | 2017-05-22 | [6 empty] | 2017-05-29
No.WBS | Description of activity | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
1 | Faza Fillestare
1.1 | Marrja e ideve | bar: 2017-03-27 Mo to 2017-03-27 Tu
1.2 | Shqyrtimi i ideve | bar: 2017-03-27 We
1.1 | Zhvillimi Projekt propozimit | bar: 2017-03-27 We to 2017-03-27 Th
1.2 | Dorëzimi i projektpropozimit | bar: 2017-03-27 Fr
1.3 | Shqyrtimi i projekt propozimit | bar: 2017-03-27 Sa
1.4 | Aprovimi i projektpropozmit | bar: 2017-03-27 Su
2 | Faza Planifikuese
2.1 | Krijimi fushëveprimit | bar: 2017-04-03 Mo to 2017-04-03 Tu
2.2 | Takimi fillestarë me ekipin | bar: 2017-04-03 Tu to 2017-04-03 We
2.3 | Zhvilimi i planit të projektit | bar: 2017-04-03 Th to 2017-04-17 Mo
2.4 | Dorëzimi i planit | bar: 2017-04-17 Tu
2.5 | Aprovimi i planit të projektit | bar: 2017-04-17 We
3 | Faza Implementuese
3.1 | Shqyrtimi i Use-Cases | bar: 2017-04-17 Th
3.2 | Formimi i back-log v1 | bar: 2017-04-17 Th
3.3 | Plotësimi i back-log | bar: 2017-04-17 Fr
3.4 | Prioretizimi i Use-Cases | bar: 2017-04-17 Fr
3.5 | Sprint Planning Meeting | bar: 2017-04-17 Sa
3.6 | Sprintit I | bar: 2017-04-17 Sa to 2017-05-01 Th
3.7 | Daily Stand-up Meeting | bar: 2017-04-17 Sa to 2017-05-01 Th
3.8 | Perfundimi i Sprintit I | bar: 2017-05-01 Th
3.9 | Sprint Review | bar: 2017-05-01 Th
3.1 | Sprint Retrospective | bar: 2017-05-01 Th
3.11 | Sprint Planning Meeting | bar: 2017-05-01 Fr
3.12 | Sprintit II | bar: 2017-05-01 Sa to 2017-05-15 Th
3.13 | Daily Stand-up Meeting | bar: 2017-05-01 Sa to 2017-05-15 Th
3.14 | Perfundimi i Sprintit II | bar: 2017-05-15 Th
3.15 | Sprint Review | bar: 2017-05-15 Th
3.16 | Sprint Retrospective | bar: 2017-05-15 Th
3.17 | Sprint Planning Meeting | bar: 2017-05-15 Fr
3.18 | Sprintit III | bar: 2017-05-15 Sa to 2017-05-29 Th
3.19 | Daily Stand-up Meeting | bar: 2017-05-15 Sa to 2017-05-29 Th
3.22 | Perfundimi i Sprintit III | bar: 2017-05-29 Th
3.21 | Sprint Review | bar: 2017-05-29 Th
3.22 | Sprint Retrospective | bar: 2017-05-29 Th
4 | Faza Testuese
4.1 | Testimi i Funksionalitetit | bar: 2017-05-29 Th to 2017-05-29 Fr
4.2 | Korigjimi i gabimeve | bar: 2017-05-29 Fr
5 | Faza Përmbyellse | bar: 2017-05-29 Fr
5.1 | Raporti për të arriturat e projektit
5.2 | Prezantimi final | bar: 2017-05-29 Sa
5.3 | Vlerësimi | bar: 2017-05-29 Sa
5.4 | Dokumentimi i njohurive te fituara | bar: 2017-05-29 Sa