## Sheet1
Titulli | Objektivat, Përmbajtja | Pjesëmarrësit | Data/Ora | Lokacioni
Takimi i parë, shqyrtimi i detajishëm i ideve | Shqyrtimi i detajishëm i ideve, debat mbi idetë, përzgjedhja e ideve | Ekipi për zhvillimin e projektit | 2017-03-29 | Salla e takimit të ekipit
Rishqyrtimi i metodologjisë, pse scrum, plani i zhvillimit me scrum | Debat për metodologjinë përcaktuar me të cilën do të punohet, dokumentimi i planit të zhvillimit | Ekipi për zhvillimin e projektit | 2017-04-06 | Salla e takimit të ekipit
Mbledhja për shqyrtimin e planit të zhvillimit | Nxjerrja e milestones, objektivave, datave kyqe | Ekipi për zhvillimin e projektit | 2017-04-13 | Salla e takimit të ekipit
Shqyrtimi i use-cases, formimi i back-log | Marrja e use-cases nga Product Owner, shqyrtimi i tyre në aspektin e scrum, formimi i back-log-ut fillestar | Product Owner dhe Scrum Master | 2017-04-20 | Salla e takimit të ekipit
Plotësimi i back-log-ut dhe prioriterizimi i use-cases | Marrja e use-cases të reja nga Product Owner, prioriterizimi i use-cases | Product Owner dhe Scrum Master | 2017-04-21 | Salla e takimit të ekipit
Mbledhja për planifikimin e Sprintit I | Mbledhja me ekipin e scrum për nxjerrjen e taskave, përcaktimi i taskave për Sprintin I, përcaktimi i detyrave | Product Owner, Scrum Master dhe Developerat | 2017-04-22 | Salla e takimit të ekipit
Mbledhja për planifikimin e Sprintit II | Mbledhja me ekipin e scrum për nxjerrjen e taskave, përcaktimi i taskave për Sprintin I, përcaktimi i detyrave | Product Owner, Scrum Master dhe Developerat | 2017-05-06 | Salla e takimit të ekipit
Mbledhja për planifikimin e Sprintit III | Mbledhja me ekipin e scrum për nxjerrjen e taskave, përcaktimi i taskave për Sprintin I, përcaktimi i detyrave | Product Owner, Scrum Master dhe Developerat | 2017-05-20 | Salla e takimit të ekipit
Mbledhjet ditore të scrum | Mbledhja me ekipin e scrum dhe diskutimi i pyetjeve çka kam punuar sot, çka do të punoj nesër dhe në çfarë probleme kam hasur | Scrum Master dhe ekipi i scrum | Çdo ditë pas fillimit të një sprinti | E Papërcaktuar
Mbledhjet për vlerësim tw sprintit | Mbledhja me ekipin e scrum dhe diskutimi se çka është punuar gjatë sprintit | Product Owner, Klienti dhe Developerat | Pas çdo përfundimi të sprintit | Salla e takimit të ekipit
Mbledhja e retrospektivës | Mbledhja me ekipin e scrum dhe diskutimi se çka është punuar gjatë sprintit, çka ka mbetur të punohet, cilat janë problemet që janë hasur nga Developerat gjatë kryerjes së taskave | Scrum Master dhe ekipi i scrum | Pas çdo përfundimi të sprintit | Salla e takimit të ekipit